## Todos
Município | Ticket | Chamado | Status | Abertura | Ultima iteração | Agente | Priorizado | Dias Priorizados | Estado | Tipo | Descrição
Volta Redonda | 105678 |  | Aguardando CRESCER | 2023-06-15 | 2024-02-21 | Jean | sim | 9 | Em Desenvolvimento | Erro | Evolução do atendimento não salva
Volta Redonda | 105890 |  | Aguardando CRESCER | 2023-07-03 | 2024-02-21 | Jean | sim | 9 | Em Desenvolvimento | Erro | Não está bloqueando as unidades parametrizadas
Volta Redonda | 108332 | 36913 | Aguardando VIVVER | 2024-01-08 | 2024-02-08 | Jean | sim | 9 | Em Desenvolvimento | Erro | Valores do relatório Almoxarifado divergem
Volta Redonda | 108729 | 39458 | Aguardando VIVVER | 2024-02-20 | 2024-03-08 | Jean | sim | 9 | Em Desenvolvimento | Erro | Tipo de Gestão está incorreto no arquivo RAAS
Volta Redonda | 108605 | 38420 | Nao priorizado | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Parado | Melhoria | Priorização na Tela da Checagem
Volta Redonda | 108411 | 37217 | Nao priorizado | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Parado | Melhoria | Encerrar Principio no Histórico de Prescrições
Volta Redonda | 108612 | 37097 | Não priorizado | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Parado | Pedido de Serviço | Migração da função Hemocomponentes para base oficial
Volta Redonda | 108366 | 37082 | Não priorizado | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Parado | Erro | Incidência na Tela de Prescrição da Dieta
Volta Redonda | 108367 | 37085 | Não priorizado | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Parado | Melhoria | tela seja fixa e contenha histórico das prescrições de Dieta
Volta Redonda | 101861 | 37096 | Não priorizado | 2022-08-17 | 2024-04-15 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Parado | Melhoria | Criação da aba Balanço Hibrido
Volta Redonda | 106245 | 27772 | Não priorizado | 2023-07-28 | 2024-02-05 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Parado | Pedido de Serviço | Exibir somente produtos em estoque na prescrição interna
Volta Redonda | 106756 | 30177 | Não priorizado | 2023-09-05 | 2023-09-05 | Eder | Não | Nunca Priorizado | Parado | Pedido de Serviço | Criação de um filtro na tela de checagem
Volta Redonda | 101863 | 9860 | Validado | 2022-08-18 | 2023-12-01 | Jean |  |  | Resolvido | Melhoria | Migração das abas dentro da tela de Prontuário
Volta Redonda | 108368 | 37080 | Validado | 2024-01-11 | 2024-02-07 | Jean |  |  | Resolvido | Pedido de Serviço | Migração da função Dieta para base oficial
Volta Redonda | 108054 | 35421 | Validado | 2023-12-08 | 2024-02-07 | Jean |  |  | Resolvido | Melhoria | Inclusão do botão "Imprimir" na aba "Cuidados"
Volta Redonda | 103986 | 19564 | Validado | 2024-01-31 | 2024-02-14 | Jean |  |  | Resolvido | Erro | Erro Hospital Alta da internação
TODOS | 108826 |  | Aguardando VIVVER | 2024-02-27 | 2023-03-07 | Jean | Não | 4 | Em Desenvolvimento | Erro | carrega somente o estoque da unidade na prescrição Interna
Petrolina | 108566 | 38135 | Aguardando CRESCER | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Jean | Sim | 9 | Em desenvolvimento | Melhoria | Permitir selecionar lista de Unidades na agenda de serviço
Petrolina | 108415 | 37261 | Aguardando VIVVER | 2024-01-14 | 2024-03-04 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Em desenvolvimento | Melhoria | Erro na negação de Unidade executante
Petrolina | 108624 | 38566 | Aguardando VIVVER | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Francisco | Não | Nunca Priorizado | Em desenvolvimento | Melhoria | Limitar o município nas Classificações das Filas de espera
Petrolina | 108144 |  | Aguardando VIVVER | 2023-12-15 | 2024-03-04 | Jean | Não | 2 | Em desenvolvimento | Erro | Erro na exportação Hórus
Petrolina | 108902 | 40010 | Não priorizado | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Jean | sim | 1 | Em Desenvolvimento | Erro | Sistema não agenda na data selecionada pela Solicitação de Procedimento de Serviço
Petrolina | 108853 |  | Validado | 2024-01-29 | 2024-03-11 | Jean | Sim | 4 | Em desenvolvimento | Melhoria | APP Cidadão - Habilitar APP
Petrolina | 107971 |  | Não priorizado | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Parado | Erro | Migrar tela de Unidade de Medida do Princípio Ativo para web
Petrolina | 108002 |  | Não priorizado | 2023-12-05 | 2023-12-05 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Parado | Erro | Protocolo médico inativo sendo exibido
Petrolina | 108164 |  | Não priorizado | 2023-12-18 | 2023-12-18 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Parado | Erro | Sistema não permite desbloquear assento
Petrolina | 108934 | 40062 | Não priorizado | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Parado | Melhoria | Inserir parâmetro para permitir prescrição de um mesmo princípio mais de uma vez no Ctrl+G
Petrolina | 108553 | 38140 | Aguardando CRESCER | 2024-01-29 | 2024-02-28 | Jean |  | 9 | Resolvido | Erro | Habilitar APP
Petrolina | 108610 | 38559 | Validado | 2024-02-01 | 2024-03-01 | Jean |  | Nunca Priorizado | Resolvido | Melhoria | Permitir alterar endereço de paciente sem vinculo familiar
Montes Claros | 107876 |  | Não Priorizado | 2023-11-24 | 2023-12-12 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Parado | Erro | TFD Correção na Tela Registro da Despesa
Montes Claros | 107879 |  | Não Priorizado | 2023-11-24 | 2023-12-12 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Parado | Erro | TFD Corrigir Valores na Tela Controle de Despesas
Montes Claros | 107880 |  | Não Priorizado | 2023-11-24 | 2023-12-29 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Parado | Erro | TFD Corrigir o nome da informação no Resumo.
Montes Claros | 107881 |  | Não Priorizado | 2023-11-24 | 2023-11-24 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Parado | Erro | TFD Relatório de Solicitações por Situação da Solicitação.
Montes Claros | 107882 |  | Não Priorizado | 2023-11-24 | 2023-12-15 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Parado | Erro | TFD Relatório de Avaliação de Solicitações por Procedimentos e CBO
Macaé | 108867 | 40231 | Não priorizado | 2024-03-01 | 2024-03-05 | Jean |  | 1 | Resolvido | Erro | Inventario não finaliza
Governador Valadares | 108649 |  | Aguardando CRESCER | 2024-02-06 | 2024-02-29 | Jean | sim | 9 | Em Desenvolvimento | Erro | Pacientes internados no mesmo leito.
Governador Valadares | 108918 |  | Aguardando CRESCER | 2024-02-06 | 2024-03-07 | Jean | sim | 7 | Em Desenvolvimento | Pedido de Servço | Oficio para disponibilização do backup dos dados da Saúde
Contagem | 108378 | 37121 | Aguardando CRESCER | 2024-01-11 | 2024-02-24 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Em Desenvolvimento | Melhoria | Alterar o risco DISPENSADO para DEPENDE DE INFORMAÇÃO.
Contagem | 108936 | 40506 | Aguardando CRESCER | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Jean | sim | 6 | Em Desenvolvimento | Erro | Erro ao gerar faturamento
Contagem | 108371 | 37063 | Aguardando CRESCER | 2024-01-11 | 2024-03-06 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Em Desenvolvimento | Melhoria | Adicionar a coluna RISCO
Contagem | 108364 | 37123 | Aguardando VIVVER | 2024-01-11 | 2024-03-06 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Em Desenvolvimento | Pedido de Servço | Atualização para versão 2.3
Contagem | 108363 | 37081 | Não Priorizado | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Parado | Erro | Sistema não pesquisa CNAE Sub classe das condicionalidades.
Contagem | 108365 | 37069 | Não Priorizado | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Parado | Melhoria | Nome da mãe não deve ser obrigatório
Contagem | 108369 | 37073 | Não Priorizado | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Parado | Melhoria | Município Contagem deve vir por padrão
Contagem | 108362 | 37067 | Não Priorizado | 2023-01-11 | 2024-01-11 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Parado | Erro | Campo de email obrigatório
Contagem | 108372 | 37078 | Não Priorizado | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Parado | Melhoria | Adicionar uma coluna com a SUB-CLASSE
Contagem | 108381 | 37129 | Não Priorizado | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Parado | Melhoria | Permitir Descrição ordem alfabética
Contagem | 108361 | 37065 | Não Priorizado | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Jean | Não | Nunca Priorizado | Parado | Melhoria | obrigar o preenchimento do CPF na tela de pessoa física
Contagem | 108901 | 40243 | Validado | 2024-03-04 | 2024-04-06 | Jean |  | 1 | Resolvido | Erro | Erro indefinido ao agendar paciente pela fila de espera
CISMIV | 108898 | 40253 | Não priorizado | 2024-03-04 | 2024-03-06 | Jean |  | 2 | Resolvido | Erro | Erro ao liberar resultado em lote
Parado
Em desenvolvimento
Resolvido
Priorizado